## Project Planner
Avancement du Projet
[5 empty] | Jours actuel | 21 |  | Durée |  | Début Réel |  | % Compléter |  | Actuel | % Compléter (avec retard)
Activitées | Début | Durée prévue | Début réel | Durée réelle | Compléter en % | Jours de Décembre 2017
[6 empty] | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
Analyse du sujet | 18 | 1 | 18 | 1 | 100%
Répartitions des tâches | 18 | 1 | 18 | 1 | 100%
Planning de l'évènement | 18 | 1 | 18 | 1 | 100%
Planning de déploiement | 18 | 4 | 20 | 2 | 100%
Budget Prévisionnel | 18 | 3 | 18 | 4 | 100%
Recherche Matériels / Equipements | 18 | 2 | 18 | 2 | 100%
Validation du matériel | 19 | 2 | 19 | 2 | 100%
Topologies Réseau | 18 | 2 | 18 | 2 | 100%
Plan logique | 19 | 2 | 19 | 2 | 100%
Plan physique de la salle | 19 | 2 | 19 | 1 | 100%
Simulation du réseau | 19 | 1 | 19 | 2 | 100%
Fiche Aménagement Réseau | 19 | 2 | 20 | 2 | 100%
Avancement du Projet | 18 | 4 | 19 | 3 | 100%
Diaporama | 19 | 2 | 19 | 2 | 100%
Evènement | 23 | 2 | 23 | 2 | 0%