## Project Planner
Planning de déploiement
[5 empty] | Jours actuel | 21 |  | Durée |  | Début Réel |  | % Compléter |  | Actuel | % Compléter (avec retard)
Activitées | Début | Durée prévue | Début réel | Durée réelle | Compléter en % | Jours de Décembre 2017
[6 empty] | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
Accès à la salle | 21 | 4 | 21 | 4 | 25%
Service Electrique | 21 | 2 | 21 | 1 | 25%
Déploiement du mobiliers | 21 | 2 | 21 | 1 | 25%
Déploiement du matériels | 21 | 2 | 22 | 1 | 0%
Internet | 23 | 2 | 23 | 2 | 0%
Graphiste | 19 | 2 | 19 | 2 | 100%
Présentateurs | 23 | 2 |  |  | 0%
Agents de Sécurité | 23 | 2 |  |  | 0%
Salon | 23 | 2 |  |  | 0%